## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Driver | Plant Utama | Plant Produksi | Volume Kirim | Volume Terima | Is Retail | Waktu Kirim | Waktu Terima | Docket Fisik | Status | Invoiced
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11114 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 852 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 14:28:28 | 2026-10-03 15:53:14 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11115 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | HATOMI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 14:35:55 | 2026-10-03 16:41:58 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11116 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 456 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 14:41:58 | 2026-10-03 17:12:57 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11123 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 852 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 16:58:05 | 2026-10-03 19:46:01 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11125 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 17:15:58 | 2026-10-03 18:54:29 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11132 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | TARMA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 18:25:58 | 2026-10-03 19:54:45 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11136 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 19:26:02 | 2026-10-03 21:10:32 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11138 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 852 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 19:46:21 | 2026-10-03 21:28:28 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11139 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 590 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 19:53:50 | 2026-10-03 21:42:12 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11140 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 456 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 20:41:21 | 2026-10-03 22:29:47 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11141 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | HATOMI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 20:52:25 | 2026-10-03 22:37:09 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11144 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 590 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 21:42:26 | 2026-10-03 22:37:19 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11145 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | DACA MARWANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 22:11:33 | 2026-10-03 23:09:30 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11146 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 22:20:45 | 2026-10-04 00:12:06 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11147 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | TARMA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 22:36:54 | 2026-10-04 00:09:05 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11148 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 456 | UJANG SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 22:44:26 | 2026-10-04 01:01:28 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11149 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TEGUH ARIFIANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 2026-10-03 22:59:44 | 2026-10-04 02:09:44 | Ada | Delivered | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11150 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 852 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 2026-10-03 23:07:25 | 2026-10-04 02:17:25 | Ada | Delivered | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11151 | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 590 | OPIK | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 2026-10-03 23:23:26 | 2026-10-04 02:33:26 | Ada | Delivered | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11102 | HK - JAKON JO / SALURAN DS 1.1 STA 28+400 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class C-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-10-03 08:07:40 | 2026-10-03 12:55:45 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11103 | HK - JAKON JO / SALURAN DS 1.1 STA 28+400 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class C-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | TEGUH ARIFIANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-10-03 08:40:45 | 2026-10-03 12:55:53 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11105 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 09:21:52 | 2026-10-03 09:35:11 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11106 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 09:28:49 | 2026-10-03 10:11:40 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11107 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 09:35:14 | 2026-10-03 12:55:13 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11108 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 10:15:18 | 2026-10-03 12:55:20 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11109 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 13:47:49 | 2026-10-03 13:54:33 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11110 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 13:52:46 | 2026-10-03 14:02:46 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11111 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 14:00:04 | 2026-10-03 14:08:34 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11112 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 14:06:16 | 2026-10-03 15:32:29 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11113 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 14:12:41 | 2026-10-03 15:32:36 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11119 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 15:40:36 | 2026-10-03 16:41:46 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11127 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 17:45:05 | 2026-10-03 18:34:38 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11130 | HK - JAKON JO / STA 30+175 - 30+250 / CTB 3% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-10-03 18:04:48 | 2026-10-03 18:34:42 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11104 | WIKA - ADHI JO / LC MEDIAN DRAIN STA 0+775 - 0+625 / CLASS E / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | EGI | Class E-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | AAM ADI ALAMSYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 08:50:56 | 2026-10-03 12:55:31 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11118 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 590 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 15:33:56 | 2026-10-03 16:41:37 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11120 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 15:52:23 | 2026-10-03 16:42:38 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11121 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | DACA MARWANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 15:55:58 | 2026-10-03 16:56:57 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11122 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 590 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 16:48:49 | 2026-10-03 17:28:14 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11124 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | HATOMI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 17:07:35 | 2026-10-03 17:54:15 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11126 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | DACA MARWANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 17:27:50 | 2026-10-03 18:06:59 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11128 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 590 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 17:50:32 | 2026-10-03 18:38:38 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11131 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | HATOMI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-10-03 18:11:54 | 2026-10-03 19:21:15 | Ada | Done | Belum
2026-10-03 | DOCKET/PTB/10-2026/11135 | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK BC STA 35+000 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 456 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 3 | 3 | Bukan | 2026-10-03 19:21:17 | 2026-10-03 20:30:11 | Ada | Done | Belum