## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Driver | Plant Utama | Plant Produksi | Volume Kirim | Volume Terima | Is Retail | Waktu Kirim | Waktu Terima | Docket Fisik | Status | Invoiced
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10762 | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 STA 34+950 L / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | EGI | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 664 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-09-23 13:30:30 | 2026-09-23 15:08:28 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10770 | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 STA 34+950 L / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | EGI | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-09-23 14:56:44 | 2026-09-23 16:13:48 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10777 | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 STA 34+950 L / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | EGI | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-09-23 16:14:23 | 2026-09-23 19:32:00 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10772 | WIKA - ADHI JO / LC MEDIAN DRAIN STA 36+000 / CLASS E / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | EGI | Class E-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 664 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-23 15:09:15 | 2026-09-23 18:47:57 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10748 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 09:10:36 | 2026-09-23 09:18:43 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10749 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 09:16:14 | 2026-09-23 10:06:47 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10750 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 09:22:15 | 2026-09-23 10:08:02 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10751 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 09:32:06 | 2026-09-23 10:10:07 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10752 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 10:07:21 | 2026-09-23 10:17:47 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10753 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 10:10:47 | 2026-09-23 10:47:13 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10754 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 10:17:56 | 2026-09-23 10:56:14 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10755 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 10:47:15 | 2026-09-23 10:57:40 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10756 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 10:48:02 | 2026-09-23 11:39:37 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10757 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 10:57:35 | 2026-09-23 11:45:17 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10763 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 13:36:25 | 2026-09-23 13:52:09 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10764 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 13:41:46 | 2026-09-23 14:38:28 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10765 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 13:49:36 | 2026-09-23 14:41:21 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10766 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 13:54:12 | 2026-09-23 14:41:29 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10768 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 14:39:15 | 2026-09-23 14:49:40 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10769 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 14:49:35 | 2026-09-23 15:44:04 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10771 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 15:02:55 | 2026-09-23 15:40:26 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10773 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 15:21:18 | 2026-09-23 15:47:14 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10774 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 15:41:21 | 2026-09-23 17:00:01 | Ada | Done | Belum
2026-09-23 | DOCKET/PTB/09-2026/10775 | WIKA - ADHI JO / STA 7+170 L / CTB 3% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 3 %-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 001 | OS 004 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-23 15:47:23 | 2026-09-23 17:00:07 | Ada | Done | Belum