## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09344 | HK - JAKON JO / BOX PEDESTARIAN STA 32+450 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-08-24 14:46:25
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09345 | HK - JAKON JO / BOX PEDESTARIAN STA 32+450 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | 2026-08-24 14:54:42
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09328 | HK - JAKON JO / CTB 4% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | 2026-08-24 10:18:24
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09329 | HK - JAKON JO / CTB 4% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 012 | 2026-08-24 10:25:49
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09330 | HK - JAKON JO / CTB 4% / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 0001 | 2026-08-24 10:32:30
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09314 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 17844 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | TAUFIQ | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 944 | 2026-08-24 00:04:50
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09316 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 17844 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | TAUFIQ | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 664 | 2026-08-24 00:32:46
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09319 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 17844 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | TAUFIQ | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 631 | 2026-08-24 01:57:49
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09352 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 18087 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 648 | 2026-08-24 17:56:26
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09355 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 18087 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 880 | 2026-08-24 19:17:44
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09358 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 18087 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 664 | 2026-08-24 20:14:13
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09362 | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 18087 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 590 | 2026-08-24 22:27:09
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09315 | PTRPWJ / RIGID PAV - 17830 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | TAUFIQ | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 880 | 2026-08-24 00:23:23
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09349 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18073 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 880 | 2026-08-24 17:06:18
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09350 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18073 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 967 | 2026-08-24 17:16:50
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09351 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18073 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 944 | 2026-08-24 17:45:42
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09359 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18073 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | NANDA | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 880 | 2026-08-24 21:07:58
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09327 | WIKA - ADHI JO / DRAINASE SEKUNDER MB 22 / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-08-24 09:50:43
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09332 | WIKA - ADHI JO / DRAINASE SEKUNDER MB 22 / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | 2026-08-24 11:16:43
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09343 | WIKA - ADHI JO / DRAINASE SEKUNDER MB 22 / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 664 | 2026-08-24 13:52:32
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09346 | WIKA - ADHI JO / DRAINASE SEKUNDER MB 22 / CLASS D-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class D-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-08-24 15:17:05
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09331 | WIKA - ADHI JO / RAMP 6 +298 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 07 | 2026-08-24 10:58:35
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09333 | WIKA - ADHI JO / RAMP 6 +298 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 012 | 2026-08-24 11:26:58
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09334 | WIKA - ADHI JO / RAMP 6 +298 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | 2026-08-24 11:37:35
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09337 | WIKA - ADHI JO / RAMP 6 +298 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 0001 | 2026-08-24 12:16:46
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09340 | WIKA - ADHI JO / RAMP 6 +298 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | 2026-08-24 12:52:03
2026-08-24 | DOCKET/PTB/08-2026/09341 | WIKA - ADHI JO / RAMP 6 +298 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 012 | 2026-08-24 13:17:15