## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09827 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B47 - B57 PS.14 STA 30+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 11145 | 2026-09-04 20:45:28
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09828 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B47 - B57 PS.14 STA 30+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-09-04 21:01:13
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09834 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B47 - B57 PS.14 STA 30+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-09-04 22:59:59
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09838 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B47 - B57 PS.14 STA 30+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-09-04 23:53:47
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09812 | PP - TOL PTB / SELIMUT CROSSDRAIN STA 18+700 / FC 20 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | DATA | Fc-20 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | 2026-09-04 11:00:22
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09813 | PP - TOL PTB / SELIMUT CROSSDRAIN STA 18+700 / FC 20 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | DATA | Fc-20 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-09-04 11:06:24
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09814 | PP - TOL PTB / SELIMUT CROSSDRAIN STA 18+700 / FC 20 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | DATA | Fc-20 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-09-04 11:13:29
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09815 | PTRPWJ / DRA - 7469 / CLASS B-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | DENI | CLASS B-3 NFA-0 NFA | Slump 5.0 +10.0/-0.0 | TM 852 | 2026-09-04 15:41:24
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09816 | PTRPWJ / DRA - 7469 / CLASS B-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | DENI | CLASS B-3 NFA-0 NFA | Slump 5.0 +10.0/-0.0 | TM 648 | 2026-09-04 16:45:53
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09824 | PTRPWJ / PC SLAB - 18740 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | AGUS | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 648 | 2026-09-04 20:21:49
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09833 | PTRPWJ / PC SLAB - 18740 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | AGUS | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 11172 | 2026-09-04 22:07:26
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09835 | PTRPWJ / PC SLAB - 18740 / CLASS G-3 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | AGUS | Class G NFA-3 NFA | Slump 8.0 +4.0/-0.0 | TM 944 | 2026-09-04 23:21:53
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09821 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18733 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | AGUS | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 687 | 2026-09-04 19:07:39
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09822 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18733 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | AGUS | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 944 | 2026-09-04 19:13:29
2026-09-04 | DOCKET/PTB/09-2026/09829 | PTRPWJ / RIGID PAV - 18733 / CLASS A-2 / AD PTB | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | AGUS | Class A-2 NFA | Slump 5.0 +5.0/-0.0 | TM 944 | 2026-09-04 21:38:01