## Report Excel
Docket | Nomor Kontrak | Nomor SPP | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/08-2026/08976 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 |  | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID A17, A16, A15 PS 15 STA 31+650 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08976 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 |  | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID A17, A16, A15 PS 15 STA 31+650 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08985 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 |  | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID A17, A16, A15 PS 15 STA 31+650 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08985 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 |  | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID A17, A16, A15 PS 15 STA 31+650 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08989 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 |  | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID A17, A16, A15 PS 15 STA 31+650 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08989 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 |  | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID A17, A16, A15 PS 15 STA 31+650 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08996 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01028 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / CROSS DRAIN STA 18+025 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08996 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01028 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / CROSS DRAIN STA 18+025 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08970 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01028 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / SLAB AE2 B3 - E7 PS.02 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08970 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01028 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / SLAB AE2 B3 - E7 PS.02 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08982 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+550 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08982 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+550 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08993 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+550 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08993 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+550 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08972 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08972 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08978 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08978 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08981 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08981 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08986 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08986 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08992 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08992 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08995 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 3 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/08-2026/08995 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01312 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | CTB 4% NFA-0 NFA | 4 | 2026-09-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / RAMP 5 / CTB 4% / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09886 | SO/DIR2/DV2-4/09-2026/02138 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 PS.18 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09886 | SO/DIR2/DV2-4/09-2026/02138 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 PS.18 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09887 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/01880 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-20 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / SELIMUT CROSSDRAIN STA 18+700 / FC 20 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09887 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/01880 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-20 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / SELIMUT CROSSDRAIN STA 18+700 / FC 20 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09888 | SO/DIR2/DV2-4/09-2026/02138 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 PS.18 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09888 | SO/DIR2/DV2-4/09-2026/02138 |  | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DS 1.1 PS.18 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09893 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09893 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09897 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09897 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09900 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09900 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09901 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09901 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09902 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09902 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09904 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/09-2026/09904 | SO/DIR2/DV2-4/08-2026/02060 |  | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-09-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 18735 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0