## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00870 | HK - JAKON JO / BARRIER RC SLAB AW1 - AW2 (R/L) BRIDGE 18 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-01-29 14:17:22
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00871 | HK - JAKON JO / BARRIER RC SLAB AW1 - AW2 (R/L) BRIDGE 18 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-01-29 14:24:39
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00872 | HK - JAKON JO / BARRIER RC SLAB AW1 - AW2 (R/L) BRIDGE 18 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | 2026-01-29 14:32:55
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00878 | HK - JAKON JO / BP P1-07 STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 965 | 2026-01-29 18:18:49
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00879 | HK - JAKON JO / BP P1-07 STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 813 | 2026-01-29 18:35:51
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00880 | HK - JAKON JO / BP P1-07 STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 601 | 2026-01-29 18:46:12
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00881 | HK - JAKON JO / BP P1-07 STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 906 | 2026-01-29 19:01:13
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00885 | HK - JAKON JO / BP P1-07 STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 494 | 2026-01-29 20:36:01
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00886 | HK - JAKON JO / BP P1-07 STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 967 | 2026-01-29 20:51:44
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00890 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A25 - AW1 PS16 STA 31+700 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-01-29 21:32:01
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00891 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A25 - AW1 PS16 STA 31+700 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2026-01-29 21:46:11
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00892 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A25 - AW1 PS16 STA 31+700 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-01-29 21:49:07
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00893 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A25 - AW1 PS16 STA 31+700 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2026-01-29 22:31:27
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00894 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A25 - AW1 PS16 STA 31+700 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | 2026-01-29 22:39:21
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00866 | PT SRA / CLASS B-1 / AD PTB | Pelabuhan Patimban Subang | AGUS | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2026-01-29 08:47:42
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00867 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 3 - 4W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-01-29 13:30:27
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00868 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 3 - 4W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2026-01-29 13:31:42
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00869 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 3 - 4W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | 2026-01-29 13:33:24
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00882 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 6 - 7W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-01-29 19:14:52
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00883 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 6 - 7W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2026-01-29 19:48:11
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00884 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 6 - 7W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-01-29 20:20:34
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00887 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 6 - 7W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2026-01-29 20:57:27
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00888 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 6 - 7W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2026-01-29 21:08:38
2026-01-29 | DOCKET/PTB/01-2026/00889 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 6 - 7W IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-01-29 21:16:41