## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02159 | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 08:54:38
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02160 | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 09:01:08
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02166 | HK - JAKON JO / LC P1' BRIDGE 19 / CLASS E / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | 2026-03-10 11:37:18
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02169 | HK - JAKON JO / LC P1' BRIDGE 19 / CLASS E / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 13:20:56
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02180 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | AGUS | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 15:58:57
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02189 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 18:27:27
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02194 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 19:47:05
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02196 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 20:08:55
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02197 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-03-10 20:18:40
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02199 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 21:18:25
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02200 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-03-10 21:25:15
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02201 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 21:31:19
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02202 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 21:59:00
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02203 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 22:23:35
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02204 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 22:25:20
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02205 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-03-10 22:51:05
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02206 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 22:58:23
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02207 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-03-10 23:17:55
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02208 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 23:27:53
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02209 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 23:58:28
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02156 | TATA / K 400 / AD PTB | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | ARDIAN | K-400 NFA | Slump 12.0 +1.5/-1.5 | TM 944 | 2026-03-10 01:23:54
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02157 | TATA / K 400 / AD PTB | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | ARDIAN | K-400 NFA | Slump 12.0 +1.5/-1.5 | TM 906 | 2026-03-10 02:27:52
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02158 | TATA / K 400 / AD PTB | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | ARDIAN | K-400 NFA | Slump 12.0 +1.5/-1.5 | TM 922 | 2026-03-10 02:28:10
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02170 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 14:03:42
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02171 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-03-10 14:08:09
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02172 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 14:15:11
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02173 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 14:21:49
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02174 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 14:32:25
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02175 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | 2026-03-10 15:01:16
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02176 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-03-10 15:09:06
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02177 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 15:25:07
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02178 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 15:40:45
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02179 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-03-10 15:46:13
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02181 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 16:08:39
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02182 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 16:17:38
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02183 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-03-10 16:22:09
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02184 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | 2026-03-10 16:30:43
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02185 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 16:58:25
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02186 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 17:42:18
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02187 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 18:02:41
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02188 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 18:09:51
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02190 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 18:36:48
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02191 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-03-10 18:53:58
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02192 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 19:29:15
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02193 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-03-10 19:38:35
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02195 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 19:57:22
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02198 | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class E-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 20:56:05
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02161 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-03-10 10:16:49
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02162 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2026-03-10 10:22:37
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02163 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-03-10 10:27:49
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02164 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2026-03-10 11:27:54
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02165 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-03-10 11:31:48
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02167 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-03-10 12:29:58
2026-03-10 | DOCKET/PTB/03-2026/02168 | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2026-03-10 12:35:05