## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02506 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-04-06 00:26:42
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02507 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-04-06 00:31:47
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02508 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 696 | 2026-04-06 00:38:13
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02509 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2026-04-06 00:46:08
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02510 | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-04-06 00:56:29
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02512 | WIKA - ADHI JO / STUFFING ABT1 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2026-04-06 14:39:18
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02513 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 880 | 2026-04-06 17:23:12
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02514 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 696 | 2026-04-06 17:25:45
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02515 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | 2026-04-06 17:39:04
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02516 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 894 | 2026-04-06 17:46:01
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02517 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | Homebase 8 | K-400 NFA | Slump 12.0 +1.5/-1.5 | TM 944 | 2026-04-06 22:48:44
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02518 | TATA / K 400 / AD PTB | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | Homebase 8 | K-400 NFA | Slump 12.0 +1.5/-1.5 | TM 880 | 2026-04-06 22:51:58
2026-04-06 | DOCKET/PTB/04-2026/02519 | TATA / K 400 / AD PTB | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | Homebase 8 | K-400 NFA | Slump 12.0 +1.5/-1.5 | TM 967 | 2026-04-06 23:30:22