## Sheet1
PT. ADHIMIX RMC INDONESIA
Plant Patimban
DAFTAR LAPORAN RENCANA TEST BENDA UJI : 2026-03-17 s/d 2026-03-17
Docket | Nomor Kontrak | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/03-2026/02159 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02159 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02160 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02160 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02166 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC P1' BRIDGE 19 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02166 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC P1' BRIDGE 19 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02169 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC P1' BRIDGE 19 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02169 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC P1' BRIDGE 19 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02180 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02180 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02197 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02197 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02202 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02202 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02207 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02207 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02170 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02170 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02175 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02175 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02182 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02182 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02188 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02188 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P2 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02161 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02161 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02165 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P7E - P12E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02210 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02210 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02214 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02214 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02218 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02218 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-03-17 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B10 - B20 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0