## Sheet1
Docket | Nomor Kontrak | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/03-2026/02379 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02379 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02383 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02383 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02387 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02387 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02389 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02389 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-04 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02392 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02392 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02393 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02393 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02395 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02395 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02397 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02397 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-05 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02398 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-06 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02398 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-06 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02401 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-06 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02401 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-06 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02406 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-07 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02406 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-07 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02408 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-07 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02408 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-07 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02458 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02375 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02375 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02377 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02377 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02378 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00560 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-225 NFA | 3 | 2026-04-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 225 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02378 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00560 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-225 NFA | 4 | 2026-04-13 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 225 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02375 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-03-23 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02375 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-03-23 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02377 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-03-23 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02377 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-03-23 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02378 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00560 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-225 NFA | 1 | 2026-03-23 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 225 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02378 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00560 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-225 NFA | 2 | 2026-03-23 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 225 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0