## Sheet1
Docket | Nomor Kontrak | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/03-2026/02034 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER L1 - L8 OP5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02034 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER L1 - L8 OP5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02038 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER L1 - L8 OP5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02038 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER L1 - L8 OP5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02052 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02052 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02056 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02056 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02061 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02061 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02040 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET A1 - A2 OUTER MB23 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02040 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET A1 - A2 OUTER MB23 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02044 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET A1 - A2 OUTER MB23 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02044 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET A1 - A2 OUTER MB23 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02031 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2A - L2D OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02031 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2A - L2D OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02033 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2A - L2D OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02033 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2A - L2D OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02063 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02063 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02071 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02071 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02075 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02075 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-03 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02082 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02082 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02084 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02084 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02079 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02079 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - B10 PS12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02087 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02087 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02089 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-04 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02089 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-04 | 28 | FALSE | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02092 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W MB25 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02092 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W MB25 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02094 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W MB25 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02094 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W MB25 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02096 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PLAT INJAK PS 13 GRID A & B STA 30+450 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02096 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PLAT INJAK PS 13 GRID A & B STA 30+450 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02100 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PLAT INJAK PS 13 GRID A & B STA 30+450 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02100 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PLAT INJAK PS 13 GRID A & B STA 30+450 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02107 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB 04 STA STA. 20+571 B9 AE2 - PS4 E4 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02107 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB 04 STA STA. 20+571 B9 AE2 - PS4 E4 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02110 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB 04 STA STA. 20+571 B9 AE2 - PS4 E4 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02110 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-05 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB 04 STA STA. 20+571 B9 AE2 - PS4 E4 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02127 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER BRIDGE 16 AE STA 28+100 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02127 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER BRIDGE 16 AE STA 28+100 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02135 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER BRIDGE 16 AE STA 28+100 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02135 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER BRIDGE 16 AE STA 28+100 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02147 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A1 - A5 & B1 - B5 PS 11 STA 28+000 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02147 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A1 - A5 & B1 - B5 PS 11 STA 28+000 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02149 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A1 - A5 & B1 - B5 PS 11 STA 28+000 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02149 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A1 - A5 & B1 - B5 PS 11 STA 28+000 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02120 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - A11 (R), GRID A1 - A5 (L) PS15 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02120 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - A11 (R), GRID A1 - A5 (L) PS15 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02128 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - A11 (R), GRID A1 - A5 (L) PS15 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02128 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - A11 (R), GRID A1 - A5 (L) PS15 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02116 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02116 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02118 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02118 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02123 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P3E - P7E OUTER MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02123 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P3E - P7E OUTER MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02126 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P3E - P7E OUTER MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02126 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PARAPET P3E - P7E OUTER MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02138 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILESLAB W8I - A1W MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02138 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILESLAB W8I - A1W MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02140 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILESLAB W8I - A1W MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02140 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILESLAB W8I - A1W MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02143 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING A1E MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02143 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING A1E MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02146 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING A1E MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02146 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING A1E MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02152 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 B10 STA 21+687 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02152 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 B10 STA 21+687 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02153 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 B10 STA 21+687 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02153 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 B10 STA 21+687 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02156 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02156 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02158 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02158 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-06 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0