## Sheet1
DOCKET/PTB/03-2026/02228 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PW2 - GRID A9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02228 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PW2 - GRID A9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02232 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PW2 - GRID A9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02232 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PW2 - GRID A9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02237 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02237 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02240 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02240 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02222 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD L2A - L2D OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02222 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD L2A - L2D OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02226 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD L2A - L2D OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02226 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD L2A - L2D OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02243 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02243 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02246 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02246 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02250 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02250 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02254 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02254 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-08 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID A1 - A5 PS14A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02414 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-08 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02414 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-08 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02418 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-08 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02418 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-08 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0