## Sheet1
Docket | Nomor Kontrak | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/03-2026/02262 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD KIARA KANAN STA 28+800 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02262 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD KIARA KANAN STA 28+800 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02264 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD KIARA KANAN STA 28+800 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02264 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD KIARA KANAN STA 28+800 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02256 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A1 STG.2 OP 03 STA 21+746 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02256 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A1 STG.2 OP 03 STA 21+746 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02259 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A1 STG.2 OP 03 STA 21+746 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02259 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A1 STG.2 OP 03 STA 21+746 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02267 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02267 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02269 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02269 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-09 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02421 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02421 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02425 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DETOUR OP 6 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02425 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DETOUR OP 6 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02428 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DETOUR OP 6 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02428 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DETOUR OP 6 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02431 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A10 - A20 PS 12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02431 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A10 - A20 PS 12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02434 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A10 - A20 PS 12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02434 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-09 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A10 - A20 PS 12 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02277 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - PE1 PS14B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02277 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - PE1 PS14B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02279 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - PE1 PS14B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02279 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB GRID A1 - PE1 PS14B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02275 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE 2 GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02275 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE 2 GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02276 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE 2 GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02276 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE 2 GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02270 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02270 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02272 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02272 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02280 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02280 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02274 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00276 | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | WASKITA - ABIPRAYA JO | Class E-1 NFA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WASKITA - ABP JO / LC PONDASI BP & PERBAIKAN AKSES WARGA / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02274 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00276 | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | WASKITA - ABIPRAYA JO | Class E-1 NFA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WASKITA - ABP JO / LC PONDASI BP & PERBAIKAN AKSES WARGA / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02281 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02281 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02285 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02285 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02289 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02289 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02295 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02295 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-10 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B5 AE PS14 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02300 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02300 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02304 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02304 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02306 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - 10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02306 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - 10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02309 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - 10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02309 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B1 - 10 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02302 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PW08 - PW10 (R) & PE08 - PE10 (L) BRIDGE 8 STA 20+219 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02302 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PW08 - PW10 (R) & PE08 - PE10 (L) BRIDGE 8 STA 20+219 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02303 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PW08 - PW10 (R) & PE08 - PE10 (L) BRIDGE 8 STA 20+219 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02303 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-04-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PW08 - PW10 (R) & PE08 - PE10 (L) BRIDGE 8 STA 20+219 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02445 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02445 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02446 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02446 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 6 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02447 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE2 - GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02447 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE2 - GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02449 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE2 - GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02449 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PE2 - GRID B9 PS14C / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02454 | SO/UR/04-2026/07643 | GUDANG KAW INDUSTRI TAIFA | PT. FUJIAN KONSTRUKSI INDONESIA | K-250 FA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | FUJIAN / K 250 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02454 | SO/UR/04-2026/07643 | GUDANG KAW INDUSTRI TAIFA | PT. FUJIAN KONSTRUKSI INDONESIA | K-250 FA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | FUJIAN / K 250 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02455 | SO/UR/04-2026/07677 | GUDANG KAW INDUSTRI TAIFA | PT. FUJIAN KONSTRUKSI INDONESIA | K-250 FA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | FUJIAN / K 250 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02455 | SO/UR/04-2026/07677 | GUDANG KAW INDUSTRI TAIFA | PT. FUJIAN KONSTRUKSI INDONESIA | K-250 FA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | FUJIAN / K 250 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02456 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02456 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02458 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02259 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0