## Sheet1
Docket | Nomor Kontrak | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/04-2026/02512 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING ABT1 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02512 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING ABT1 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02513 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02513 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02516 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02516 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB PS14A AE2 - GRID B5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02518 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02518 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02519 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02519 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-13 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0