## Sheet1
Docket | Nomor Kontrak | Proyek | Kontraktor | Mutu | No. Urut | Tanggal Rencana | Rencana Umur Test | Bentuk Benda Uji | Target (%) | Tanggal Realisasi Test | Realisasi Umur Test | Hasil Test | Rusak | Kode Benda Uji | Jenis Retakan | Kn | Mpa | Kg/cm2 | Berat (kg) | Persentase Kekuatan (%)
DOCKET/PTB/03-2026/02410 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-28 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02410 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-28 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02406 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-28 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02406 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-28 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02408 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-04-28 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/03-2026/02408 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-04-28 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02717 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02717 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02720 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02720 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02724 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02724 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02737 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A2 STG.3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02737 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A2 STG.3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02741 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A2 STG.3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02741 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A2 STG.3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02745 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A2 STG.3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02745 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING A2 STG.3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02728 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE2 - PE6 (R) B8 STA 20+119 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02728 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE2 - PE6 (R) B8 STA 20+119 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02731 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE2 - PE6 (R) B8 STA 20+119 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02731 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE2 - PE6 (R) B8 STA 20+119 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02725 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02725 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02727 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02727 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-04-24 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02739 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2F - L2I OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02739 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2F - L2I OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02742 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2F - L2I OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02742 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-25 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / STUFFING L2F - L2I OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02754 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / BACKWALL AE2 B10 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02754 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / BACKWALL AE2 B10 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02756 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / BACKWALL AE2 B10 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02756 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / BACKWALL AE2 B10 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02768 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB OP. 02 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02768 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB OP. 02 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02771 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB OP. 02 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02771 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB OP. 02 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02774 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB OP. 02 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02774 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-26 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB OP. 02 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02782 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02782 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02786 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02786 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02791 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02791 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02796 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02796 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02800 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02800 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02805 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02805 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-27 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / FOOTING P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02811 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02811 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02813 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02813 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02815 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02815 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02818 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02818 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-04-28 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 |  | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0