## Sheet1
DOCKET/PTB/04-2026/02619 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / SLEEPER PS13 STA 30+400 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02619 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / SLEEPER PS13 STA 30+400 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02620 | SO/UR/03-2026/07398 | PT. TAEKWANG - SUBANG, Gabion Retaining Wall Type 2, Retaining Wall Type 3 & Lantai 2 | PT. HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | K-300 NFA | 3 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HKI / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02620 | SO/UR/03-2026/07398 | PT. TAEKWANG - SUBANG, Gabion Retaining Wall Type 2, Retaining Wall Type 3 & Lantai 2 | PT. HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | K-300 NFA | 4 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HKI / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02623 | SO/UR/03-2026/07398 | PT. TAEKWANG - SUBANG, Gabion Retaining Wall Type 2, Retaining Wall Type 3 & Lantai 2 | PT. HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | K-300 NFA | 3 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HKI / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02623 | SO/UR/03-2026/07398 | PT. TAEKWANG - SUBANG, Gabion Retaining Wall Type 2, Retaining Wall Type 3 & Lantai 2 | PT. HAN JIN KONSTRUKSI INDONESIA | K-300 NFA | 4 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HKI / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02624 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 /AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02624 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 /AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02626 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 /AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02626 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 /AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03189 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 18 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03189 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 18 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03190 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 18 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03190 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 18 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03202 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA P1 A2 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03202 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA P1 A2 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03206 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA P1 A2 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03206 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA P1 A2 STA 20+925 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03191 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / HEADWALL A2 OP3, A1 OP3, KOLOM / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03191 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / HEADWALL A2 OP3, A1 OP3, KOLOM / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03193 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / HEADWALL A2 OP3, A1 OP3, KOLOM / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03193 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / HEADWALL A2 OP3, A1 OP3, KOLOM / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03198 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC P1 B7 STA 19+998 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03198 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC P1 B7 STA 19+998 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03199 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC P1 B7 STA 19+998 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03199 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC P1 B7 STA 19+998 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03209 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | FALSE | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03209 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03212 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03212 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03195 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03195 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03197 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03197 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03203 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 PLAN 2A / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03203 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 PLAN 2A / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03207 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 PLAN 2A / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03207 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | FALSE | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13349 PLAN 2A / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03213 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03214 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03214 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PILESLAB NO. 4 W20 - W22 E20 - E22V STA 20+671 - STA 20+681 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0