## Sheet1
DOCKET/PTB/04-2026/02630 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / SLEEPER PS13 STA 30+400 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02630 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / SLEEPER PS13 STA 30+400 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02637 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 STG.2 BRIDGE NO.10 STA 21+620 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02637 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 STG.2 BRIDGE NO.10 STA 21+620 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02642 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 STG.2 BRIDGE NO.10 STA 21+620 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02642 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 STG.2 BRIDGE NO.10 STA 21+620 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02645 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 STG.2 BRIDGE NO.10 STA 21+620 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02645 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DINDING AE2 STG.2 BRIDGE NO.10 STA 21+620 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02647 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02647 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02649 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02649 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02634 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / KOLOM STG.2 P2 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02634 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / KOLOM STG.2 P2 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02636 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / KOLOM STG.2 P2 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02636 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / KOLOM STG.2 P2 OP8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02650 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02650 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02651 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02651 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-12 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03224 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-12 | 7 | FALSE | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DIAFRAGMA BRIDGE 20 A1 - A'1 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03224 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DIAFRAGMA BRIDGE 20 A1 - A'1 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03227 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DIAFRAGMA BRIDGE 20 A1 - A'1 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03227 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DIAFRAGMA BRIDGE 20 A1 - A'1 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03232 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX OP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03239 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX OP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03239 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX OP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03226 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 21 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03226 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 21 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03222 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 25 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03222 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00870 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE P2 NO. 25 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03228 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13350 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03228 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00804 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13350 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03234 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00916 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13350 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03234 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00916 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13350 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03238 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00916 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13350 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03238 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00916 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13350 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03218 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSS DRAIN STA 34+775 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03218 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSS DRAIN STA 34+775 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03220 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSS DRAIN STA 34+775 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03220 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-12 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSS DRAIN STA 34+775 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0