## Sheet1
DOCKET/PTB/04-2026/02811 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02811 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02813 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02813 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / PARAPET PE06 - PE10 (R) BRIDGE 8 STA 20+179 - 20+239 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02815 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02815 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02818 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02818 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-05-19 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1E STG. 2 MB21 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02843 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER PS16A SS 10 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02843 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER PS16A SS 10 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02849 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER PS16A SS 10 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02849 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER PS16A SS 10 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02833 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / KOLOM PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02833 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / KOLOM PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02835 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / KOLOM PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02835 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / KOLOM PILECAPE P2 BRIDGE 19 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02846 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DIAFRAGMA AE1 - AE2 B3 STA 18+319 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02846 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DIAFRAGMA AE1 - AE2 B3 STA 18+319 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02847 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DIAFRAGMA AE1 - AE2 B3 STA 18+319 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02847 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DIAFRAGMA AE1 - AE2 B3 STA 18+319 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02837 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DINDING A1 STG. 3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02837 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DINDING A1 STG. 3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02840 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DINDING A1 STG. 3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02840 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP-HK-WIKA-MKN / DINDING A1 STG. 3 OP 3 STA 21+745 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02852 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02852 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02853 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02853 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02864 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA SPAN A1 - P1 OP2 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02864 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA SPAN A1 - P1 OP2 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02865 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 3 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA SPAN A1 - P1 OP2 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02865 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | Fc-30 NFA | 4 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / DIAFRAGMA SPAN A1 - P1 OP2 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02866 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 3 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC BRIDGE 7 P1 (E) STA 19+999 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02866 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 4 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC BRIDGE 7 P1 (E) STA 19+999 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02867 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 3 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC BRIDGE 7 P1 (E) STA 19+999 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02867 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00456 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK | K-125 NFA | 4 | 2026-05-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PP - TOL PTB / LC BRIDGE 7 P1 (E) STA 19+999 / K 125 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02855 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02855 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02857 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/04-2026/02857 | SO/DIR2/DV2-4/02-2026/00500 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-05-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03543 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03543 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03546 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03546 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03551 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03551 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03555 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03555 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DECKSLAB P1 - A2 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03535 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03535 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03540 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03540 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03522 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03522 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03525 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03531 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03531 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03534 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03534 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03538 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03538 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03542 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03542 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13424 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03507 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSSDRAIN STA 35+225 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03507 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSSDRAIN STA 35+225 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03515 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSSDRAIN STA 35+225 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03515 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / CROSSDRAIN STA 35+225 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03508 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03508 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03512 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03512 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03516 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03516 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / DINDING A1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03519 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PIERHEAD P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03519 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PIERHEAD P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03527 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PIERHEAD P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03527 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PIERHEAD P1 OP 8 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03506 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / WING WALL BOX STA 35+600 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03506 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / WING WALL BOX STA 35+600 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03557 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX CULVERT OP 5 STG. 3 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03557 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-19 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX CULVERT OP 5 STG. 3 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03559 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX CULVERT OP 5 STG. 3 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03559 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX CULVERT OP 5 STG. 3 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03562 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX CULVERT OP 5 STG. 3 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03562 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING BOX CULVERT OP 5 STG. 3 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03589 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID L6 - L10 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03589 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID L6 - L10 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03592 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID L6 - L10 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03592 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID L6 - L10 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03600 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID L6 - L10 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03600 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / PILEHEAD GRID L6 - L10 OP 6 STA 32+048 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03564 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03564 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03568 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03568 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03574 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03574 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03580 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03580 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03585 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03585 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03596 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03596 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03571 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK AE1 PS 20 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03571 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK AE1 PS 20 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03577 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK AE1 PS 20 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03577 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK AE1 PS 20 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03586 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 1 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK AE1 PS 20 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03586 | SO/DIR2/DV2-4/03-2026/00564 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 2 | 2026-05-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK AE1 PS 20 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03606 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03606 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03609 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03609 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03614 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03614 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03619 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03619 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03624 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03624 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03632 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03632 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03646 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03646 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03651 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03651 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03655 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 13630 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03655 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 13630 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03628 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03628 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03633 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03633 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03637 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03637 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03643 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03643 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03647 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03647 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03657 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03657 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03661 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03661 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03663 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03663 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03665 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03665 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-05-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0