## Report Excel
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24858 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (15 UNIT), S1A (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTBON | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-10-27 10:18:49
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24859 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (15 UNIT), S1A (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTBON | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-10-27 10:26:59
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24860 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (15 UNIT), S1A (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTBON | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-10-27 11:47:14
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24861 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (15 UNIT), S1A (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTBON | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-10-27 11:53:43
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24862 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (15 UNIT), S1A (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTBON | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-10-27 12:37:27
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24888 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-10-27 20:41:06
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24889 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-10-27 20:50:09
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24890 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-10-27 20:57:03
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24891 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-10-27 21:07:22
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24893 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 973 | 2025-10-27 21:36:50
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24894 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 783 | 2025-10-27 21:46:16
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24897 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-10-27 22:47:14
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24898 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 712 | 2025-10-27 23:14:30
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24900 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-10-27 23:46:40
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24901 | HK - JAKON JO / PILECAPE PE2 BRIDGE 20 STA 32+650 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-10-27 23:57:08
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24879 | WIKA - ADHI JO / CROWN P1E MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-10-27 18:20:55
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24880 | WIKA - ADHI JO / CROWN P1E MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-10-27 18:25:06
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24881 | WIKA - ADHI JO / CROWN P1E MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-10-27 18:33:29
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24882 | WIKA - ADHI JO / CROWN P1E MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-10-27 18:39:46
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24883 | WIKA - ADHI JO / CROWN P1E MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-10-27 18:49:24
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24884 | WIKA - ADHI JO / CROWN P1E MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2025-10-27 19:01:11
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24868 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-10-27 15:36:17
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24869 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-10-27 15:45:07
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24875 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 7W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | SUGENG | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-10-27 17:08:54
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24870 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-10-27 16:33:12
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24871 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-10-27 16:38:26
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24872 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-10-27 16:45:15
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24873 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2025-10-27 16:53:08
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24874 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-10-27 17:01:52
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24876 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-10-27 17:22:41
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24877 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-10-27 17:29:45
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24878 | WIKA - ADHI JO / PILEHEAD E3D - E3G PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-10-27 17:41:11
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24863 | WIKA - ADHI JO / STUFFING E3H, E3I, EEJ, E4A, E4B PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-10-27 14:42:41
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24864 | WIKA - ADHI JO / STUFFING E3H, E3I, EEJ, E4A, E4B PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-10-27 14:50:45
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24865 | WIKA - ADHI JO / STUFFING E3H, E3I, EEJ, E4A, E4B PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2025-10-27 14:57:20
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24866 | WIKA - ADHI JO / STUFFING E3H, E3I, EEJ, E4A, E4B PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-10-27 15:03:05
2025-10-27 | DOCKET/PTB/10-2025/24867 | WIKA - ADHI JO / STUFFING E3H, E3I, EEJ, E4A, E4B PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-10-27 15:12:24