## Report Excel
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26947 | HK - JAKON JO / BP P2 - 05 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 648 | 2025-12-06 16:13:43
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26948 | HK - JAKON JO / BP P2 - 05 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 494 | 2025-12-06 16:26:21
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26954 | HK - JAKON JO / BP P2 - 05 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 813 | 2025-12-06 17:16:47
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26956 | HK - JAKON JO / BP P2 - 05 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 496 | 2025-12-06 17:35:01
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26957 | HK - JAKON JO / BP P2 - 05 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | AGUS | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 690 | 2025-12-06 17:49:56
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26958 | HK - JAKON JO / BP P2 - 05 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | AGUS | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 906 | 2025-12-06 18:00:16
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26940 | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 7 / FC 10 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-12-06 08:42:36
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26941 | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 7 / FC 10 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-12-06 08:50:26
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26944 | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 7 / FC 10 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-12-06 10:49:24
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26945 | HK - JAKON JO / LC DETOUR OP 7 / FC 10 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-12-06 10:57:19
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26942 | HK - JAKON JO / LC PILECAPE A1 OP 6 STA 32+048 / FC 10 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2025-12-06 09:01:59
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26943 | HK - JAKON JO / LC PILECAPE A1 OP 6 STA 32+048 / FC 10 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | EGI | Class E-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-12-06 10:40:57
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26946 | HK - JAKON JO / STUFFING A2 OP 7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DATA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-12-06 11:28:50
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26949 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 690 | 2025-12-06 16:37:05
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26950 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-12-06 16:43:56
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26951 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-12-06 16:50:52
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26952 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-12-06 16:56:28
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26953 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-12-06 17:15:39
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26955 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-12-06 17:24:58
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26959 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-12-06 19:28:13
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26960 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | 2025-12-06 19:38:58
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26961 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | 2025-12-06 20:00:03
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26962 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-12-06 20:10:49
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26963 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-12-06 20:26:13
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26965 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 690 | 2025-12-06 21:04:04
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26967 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-12-06 21:47:57
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26968 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-12-06 22:03:01
2025-12-06 | DOCKET/PTB/12-2025/26969 | WIKA-ADHI JO / SLAB SPAN 4W IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2025-12-06 22:42:17