## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Driver | Plant Utama | Plant Produksi | Volume Kirim | Volume Terima | Is Retail | Waktu Kirim | Waktu Terima | Docket Fisik | Status | Invoiced
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00036 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB A97 - AW1 (R/L) PS 14 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 16:47:06 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00037 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB A97 - AW1 (R/L) PS 14 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | ADE SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 16:47:17 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00040 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB A97 - AW1 (R/L) PS 14 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | YUDI HERMANSYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 16:47:27 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00042 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB A97 - AW1 (R/L) PS 14 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | YUDI HERMANSYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 19:13:22 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00043 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB A97 - AW1 (R/L) PS 14 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | EMAN SULAEMAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 19:26:43 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00044 | HK - JAKON JO / BARRIER TOP SLAB A97 - AW1 (R/L) PS 14 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | WAWAN SETIAWAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 19:27:05 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00061 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | HENDRIK | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:24:45 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00062 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:24:39 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00063 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | YUDI HERMANSYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:34:33 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00064 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:34:41 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00065 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | HENDI SUPARMAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:34:46 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00066 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | ADE SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:34:57 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00067 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | ASEP TATA HERMAWAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 00:35:33 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00068 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 01:04:20 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00069 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 01:41:43 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00070 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | IYAN SOPIAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 01:41:25 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00071 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 02:23:52 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00072 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | HENDRIK | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 02:24:01 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00073 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 02:44:02 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00074 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | YUDI HERMANSYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 02:44:07 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00075 | HK - JAKON JO / PILECAPE P1 OP7 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | FALSE | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | HENDI SUPARMAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-05 02:45:21 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00045 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 906 | GALANG PRASETYA HIDAYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 20:31:13 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00046 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 19:27:44 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00047 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 967 | ADE SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 20:12:17 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00048 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 631 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:10:58 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00051 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 813 | HENDRIK | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:30:09 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00052 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 531 | YUDI HERMANSYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:44:58 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00054 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:45:46 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00059 | WIKA - ADHI JO / BP P2.2Q MB 21 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 601 | IYAN SOPIAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 4.5 | 4.5 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 23:18:11 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00041 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | YADIN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 19:25:03 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00049 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | ACEP MEDI HERYANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 20:51:08 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00050 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-2 NFA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 494 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 20:41:27 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00053 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | EMAN SULAEMAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:11:05 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00055 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | HENDI SUPARMAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:35:04 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00056 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | ADE SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:36:15 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00057 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | ASEP TATA HERMAWAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:45:23 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00058 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 21:45:12 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00060 | WIKA - ADHI JO / DINDING A2 STG.2 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 631 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 23:18:17 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00034 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 1W - 2W INNER IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | WAWAN SETIAWAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 16:44:53 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00035 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 1W - 2W INNER IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 16:45:29 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00038 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 1W - 2W INNER IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | GALANG PRASETYA HIDAYAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 17:56:26 | Ada | Done | Belum
2026-01-05 | DOCKET/PTB/01-2026/00039 | WIKA - ADHI JO / PARAPET SPAN 1W - 2W INNER IC 02 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | FALSE | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | ACEP MEDI HERYANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 2026-01-05 16:01:00 | 2026-01-04 18:54:00 | Ada | Done | Belum