## Sheet1
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Driver | Plant Utama | Plant Produksi | Volume Kirim | Volume Terima | Is Retail | Waktu Kirim | Waktu Terima | Docket Fisik | Status | Invoiced
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10240 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | OS 011 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 09:13:52 | 2026-09-14 09:36:41 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10241 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 003 | OS 003 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 09:20:32 | 2026-09-14 09:59:42 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10242 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 09:26:11 | 2026-09-14 10:45:39 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10245 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | OS 011 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 10:01:49 | 2026-09-14 13:32:39 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10246 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 10:08:19 | 2026-09-14 10:45:32 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10247 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 003 | OS 003 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 10:45:34 | 2026-09-14 10:57:55 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10248 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 10:57:49 | 2026-09-14 11:03:55 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10249 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 003 | OS 003 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 11:05:18 | 2026-09-14 13:32:49 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10250 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | OS 011 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 13:37:24 | 2026-09-14 13:48:47 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10251 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 003 | OS 003 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 13:43:45 | 2026-09-14 13:54:45 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10252 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 005 | OS 005 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 13:48:50 | 2026-09-14 14:40:06 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10253 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 015 | OS 015 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 13:58:24 | 2026-09-14 14:45:14 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10254 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | OS 011 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 14:44:50 | 2026-09-14 15:17:50 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10255 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 003 | OS 003 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 15:13:47 | 2026-09-14 16:07:31 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10256 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 011 | OS 011 | Plant Patimban | Plant Patimban | 10 | 10 | Bukan | 2026-09-14 15:22:35 | 2026-09-14 17:52:08 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10258 | WIKA - ADHI JO / STA 35+100-35+225 L1 / CTB 4% / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DATA | CTB 4% NFA-0 NFA | Slump 0.0 +0.0/-0.0 | DT EXT 003 | OS 003 | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 16:11:30 | 2026-09-14 17:52:28 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10259 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT) PS.14 STA 31+000 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 664 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 17:51:49 | 2026-09-14 20:29:24 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10260 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT) PS.14 STA 31+000 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | TAUFIK PARIDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 17:56:38 | 2026-09-14 20:58:07 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10262 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT) PS.14 STA 31+000 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | DACA MARWANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 18:42:04 | 2026-09-14 21:49:13 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10263 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT) PS.14 STA 31+000 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 664 | WARSID | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 20:29:35 | 2026-09-14 22:37:14 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10264 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT) PS.14 STA 31+000 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 20:59:05 | 2026-09-15 00:10:09 | Ada | Done | Belum
2026-09-14 | DOCKET/PTB/09-2026/10266 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT) PS.14 STA 31+000 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | AMIR HUSEN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 2026-09-14 21:58:19 | 2026-09-15 03:46:25 | Ada | Done | Belum