## Report Excel
Tanggal | No. Docket | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Waktu Kirim
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26122 | HK - JAKON JO / BP P2'-08 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 944 | 2025-11-23 19:14:05
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26123 | HK - JAKON JO / BP P2'-08 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 813 | 2025-11-23 19:26:16
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26124 | HK - JAKON JO / BP P2'-08 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 648 | 2025-11-23 19:34:45
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26125 | HK - JAKON JO / BP P2'-08 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 496 | 2025-11-23 19:46:02
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26126 | HK - JAKON JO / BP P2'-08 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 827 | 2025-11-23 19:54:52
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26127 | HK - JAKON JO / BP P2'-08 JEMBATAN PERTAGAS STA 31+547 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | DENI | Class B-2 FA | Slump 55.0 +10.0/-0.0 | TM 690 | 2025-11-23 20:03:20
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26101 | HK - JAKON JO / MIDDLE DIAFRAGMA BRIDGE 16 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | AGUS | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 496 | 2025-11-23 11:11:30
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26110 | HK - JAKON JO / MIDDLE DIAFRAGMA BRIDGE 16 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | AGUS | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-11-23 12:26:38
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26115 | HK - JAKON JO / MIDDLE DIAFRAGMA BRIDGE 16 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | AGUS | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-11-23 14:29:26
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26079 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-11-23 00:05:27
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26080 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-11-23 00:14:00
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26081 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-11-23 00:22:00
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26082 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-11-23 00:30:07
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26083 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 696 | 2025-11-23 00:38:01
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26084 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-11-23 00:46:40
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26085 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | 2025-11-23 00:55:06
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26086 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-11-23 01:03:11
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26087 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-11-23 01:12:50
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26088 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-11-23 01:20:04
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26089 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-11-23 01:27:06
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26090 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-11-23 01:36:51
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26091 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-11-23 01:44:27
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26092 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-11-23 01:52:55
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26093 | WIKA-ADHI JO / FOOTING P3W MB 25 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | ARDIAN | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-11-23 03:17:01
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26094 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-11-23 10:15:34
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26095 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-11-23 10:22:07
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26096 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-11-23 10:31:42
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26097 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | 2025-11-23 10:39:44
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26098 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-11-23 10:46:58
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26099 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 690 | 2025-11-23 10:53:34
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26100 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 696 | 2025-11-23 11:04:43
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26102 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-11-23 11:21:20
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26103 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | 2025-11-23 11:25:31
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26104 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-11-23 11:33:40
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26105 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | 2025-11-23 11:45:26
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26106 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | 2025-11-23 11:50:46
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26107 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-11-23 12:00:41
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26108 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-11-23 12:07:25
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26109 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | 2025-11-23 12:17:10
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26111 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 906 | 2025-11-23 13:38:58
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26112 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 696 | 2025-11-23 13:46:12
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26113 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | 2025-11-23 13:56:24
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26114 | WIKA-ADHI JO / PILESLAB EEJ2-E3E PS 17 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | NANDA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 690 | 2025-11-23 14:22:59
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26116 | WIKA-ADHI JO / SLAB P10-P9E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 601 | 2025-11-23 15:13:27
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26117 | WIKA-ADHI JO / SLAB P10-P9E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | 2025-11-23 15:22:40
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26118 | WIKA-ADHI JO / SLAB P10-P9E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 967 | 2025-11-23 15:30:02
2025-11-23 | DOCKET/PTB/11-2025/26119 | WIKA-ADHI JO / SLAB P10-P9E MB 22 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | 2025-11-23 15:37:20