## Report Excel
Tanggal | No. Docket | No. SPP | No. SO | No. PO Eksternal | Kontraktor | Nama Proyek | Homebase | Nama Mutu | Slump | TM | Driver | Plant Utama | Plant Produksi | Volume Kirim | Volume Terima | Is Retail | H. Satuan External | Total Harga External | H. Satuan Internal | Total Harga Internal | Waktu Kirim | Waktu Terima | Docket Fisik | Status | Invoiced | Nomor Invoice
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22653 | SPP/PTB/08-2025/1499 | SO/UR/08-2025/284687 | FALSE | PT. ILI LESTARI INDONESIA | PABRIK PT. MINGDA INTERNATIONAL FOOTWEAR | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Ya | 820000 | 5740000 | 690280 | 4831960 | 2025-08-27 01:00:17 | 2025-08-27 05:16:42 | Ada | Approved | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22654 | SPP/PTB/08-2025/1499 | SO/UR/08-2025/284687 | FALSE | PT. ILI LESTARI INDONESIA | PABRIK PT. MINGDA INTERNATIONAL FOOTWEAR | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | FIKRI HERAWAN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Ya | 820000 | 5740000 | 690280 | 4831960 | 2025-08-27 01:07:33 | 2025-08-27 05:17:26 | Ada | Approved | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22655 | SPP/PTB/08-2025/1499 | SO/UR/08-2025/284687 | FALSE | PT. ILI LESTARI INDONESIA | PABRIK PT. MINGDA INTERNATIONAL FOOTWEAR | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | HENDI SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Ya | 820000 | 5740000 | 690280 | 4831960 | 2025-08-27 01:38:59 | 2025-08-27 05:17:50 | Ada | Approved | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22656 | SPP/PTB/08-2025/1499 | SO/UR/08-2025/284687 | FALSE | PT. ILI LESTARI INDONESIA | PABRIK PT. MINGDA INTERNATIONAL FOOTWEAR | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Ya | 820000 | 5740000 | 690280 | 4831960 | 2025-08-27 02:34:49 | 2025-08-27 05:18:35 | Ada | Approved | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22657 | SPP/PTB/08-2025/1499 | SO/UR/08-2025/284687 | FALSE | PT. ILI LESTARI INDONESIA | PABRIK PT. MINGDA INTERNATIONAL FOOTWEAR | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 712 | IRFAN RISKI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Ya | 820000 | 5740000 | 690280 | 4831960 | 2025-08-27 02:49:33 | 2025-08-27 07:56:00 | Ada | Approved | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22664 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (10 UNIT), S1AD (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | YADIN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 11:22:07 | 2025-08-27 13:40:23 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22665 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (10 UNIT), S1AD (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | HENDI SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 11:32:37 | 2025-08-27 14:34:23 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22666 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (10 UNIT), S1AD (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 11:40:22 | 2025-08-27 16:18:31 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22671 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (10 UNIT), S1AD (5 UNIT) PS 14 STA 30+800 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | ARDIAN | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | TEGUH ARIFIANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 12:32:35 | 2025-08-27 16:21:49 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22677 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT), S2AD (2 UNIT), S2A1 (1 UNIT) & SLEEPER / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | YADIN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 14:17:07 | 2025-08-27 16:37:12 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22678 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT), S2AD (2 UNIT), S2A1 (1 UNIT) & SLEEPER / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | HENDI SAPUTRA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 14:42:07 | 2025-08-27 18:21:58 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22682 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT), S2AD (2 UNIT), S2A1 (1 UNIT) & SLEEPER / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | ASRUDIN | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 16:56:54 | 2025-08-27 19:10:15 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22683 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / HALFSLAB S1 (7 UNIT), S2AD (2 UNIT), S2A1 (1 UNIT) & SLEEPER / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | SUGENG | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | AROPI MAULANA | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 17:06:34 | 2025-08-27 19:50:36 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22679 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | ODAY | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 16:22:00 | 2025-08-27 18:19:22 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22680 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 717 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 16:30:15 | 2025-08-27 18:45:32 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22681 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | TEGUH ARIFIANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 16:40:02 | 2025-08-27 19:11:21 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22686 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 18:16:21 | 2025-08-27 19:51:38 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22687 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | DEDI KUSNAEDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 18:26:12 | 2025-08-27 19:52:06 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22691 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | TEGUH ARIFIANTO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 19:24:14 | 2025-08-27 21:25:32 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22692 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 717 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 827000 | 5789000 | 827000 | 5789000 | 2025-08-27 19:43:40 | 2025-08-27 21:27:26 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22693 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | NANO SUWARNO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 827000 | 0 | 827000 | 0 | 2025-08-27 19:52:29 | 2025-08-27 22:17:29 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22694 | SPP/PTB/08-2025/1491 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2696 | ADD III. 522/3110000058/711.1/VI/2025 | HK - JAKON JO / PIERHEAD BRIDGE 18A PEP STA 31+300 / CLASS B-1 / AD PTB | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | NANDA | Class B-1 FA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | DEDI KUSNAEDI | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 827000 | 0 | 827000 | 0 | 2025-08-27 20:23:07 | 2025-08-27 22:48:07 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22672 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PARAPET E.6.2.E - E.6.3.C (LUAR) PS 06 & E.6.EJ.1 - E.6.3.C (MEDIAN) STA 23+095 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | DATA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | MUCHLIS MAULANA | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 12:42:18 | 2025-08-27 17:02:45 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22660 | SPP/PTB/08-2025/1501 | SO/UR/08-2025/284918 | FALSE | Otong Haryanto Bp | LANTAI PARKIRAN | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Patimban | Plant Patimban | 7 | 7 | Ya | 729000 | 5103000 | 0 | 0 | 2025-08-27 08:01:26 | 2025-08-27 12:40:06 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22676 | SPP/PTB/08-2025/1501 | SO/UR/08-2025/284918 | FALSE | Otong Haryanto Bp | LANTAI PARKIRAN | FALSE | K-300 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | AROPI MAULANA | Plant Patimban | Plant Patimban | 3 | 3 | Ya | 729000 | 2187000 | 0 | 0 | 2025-08-27 13:54:13 | 2025-08-27 16:30:05 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22673 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PARAPET E.6.2.E - E.6.3.C (LUAR) PS 06 & E.6.EJ.1 - E.6.3.C (MEDIAN) STA 23+095 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | DATA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | WAWAN SETIAWAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 12:58:22 | 2025-08-27 17:07:06 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22674 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PARAPET E.6.2.E - E.6.3.C (LUAR) PS 06 & E.6.EJ.1 - E.6.3.C (MEDIAN) STA 23+095 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | DATA | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 13:28:41 | 2025-08-27 17:41:13 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22684 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH GRID 3A CIREUNGIT STA 23+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | YADIN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 17:33:03 | 2025-08-27 21:20:46 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22685 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH GRID 3A CIREUNGIT STA 23+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | KUNAEDI | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 17:41:17 | 2025-08-27 21:19:26 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22688 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH GRID 3A CIREUNGIT STA 23+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 687 | HENDI SAPUTRA | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 2025-08-27 18:36:09 | 2025-08-27 20:36:09 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22689 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH GRID 3A CIREUNGIT STA 23+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 782 | ASEP TATA HERMAWAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 2025-08-27 18:49:08 | 2025-08-27 20:49:08 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22690 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH GRID 3A CIREUNGIT STA 23+750 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | FIKRI HERAWAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 2025-08-27 19:11:42 | 2025-08-27 21:11:42 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22695 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH PS-08 GRID E.8.2.I,H,G STA 26+006 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 944 | TARSONO | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 2025-08-27 21:21:31 | 2025-08-27 23:21:31 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22696 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH PS-08 GRID E.8.2.I,H,G STA 26+006 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | HENDRIK | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 2025-08-27 21:31:20 | 2025-08-27 23:31:20 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22697 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / PH PS-08 GRID E.8.2.I,H,G STA 26+006 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | TAUFIQ | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | MUCHLIS MAULANA | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 0 | Bukan | 870000 | 0 | 870000 | 0 | 2025-08-27 21:41:16 | 2025-08-27 23:41:16 | Ada | Delivered | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22652 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / SLAB PS-08 GRID E.8.EJ.5 - E.8.6.E STA 26+196 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | AGUS | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | WAWAN SETIAWAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 00:58:28 | 2025-08-27 02:39:35 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22658 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / SLAB PS-08 GRID E.8.EJ.5 - E.8.6.E STA 26+196 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | AGUS | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | IYAN SOPIAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 870000 | 6090000 | 870000 | 6090000 | 2025-08-27 03:32:30 | 2025-08-27 07:58:26 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22659 | SPP/PTB/08-2025/1486 | SO/DIR2/DV2-4/07-2025/2809 | 013/ADD-VII/SPPM/WK-BA-JO/PATR/VII/2025 | WASKITA - ABP JO / SLAB PS-08 GRID E.8.EJ.5 - E.8.6.E STA 26+196 / CLASS B-1 / AD PTB | Patimban Access Toll Road P02 (JOI 60%) | AGUS | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 813 | HENDRIK | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 1.5 | 1.5 | Bukan | 870000 | 1305000 | 870000 | 1305000 | 2025-08-27 05:12:35 | 2025-08-27 08:01:34 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22661 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | AROPI MAULANA | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 10:38:28 | 2025-08-27 11:46:22 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22662 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 827 | TEGUH ARIFIANTO | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 11:01:56 | 2025-08-27 11:47:50 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22663 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 965 | MUCHLIS MAULANA | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 11:09:51 | 2025-08-27 12:04:04 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22667 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 494 | WAWAN SETIAWAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 11:49:10 | 2025-08-27 12:39:21 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22668 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 717 | CAHYUDIN AMZAH | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 12:14:02 | 2025-08-27 12:59:14 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22669 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | FIKRI HERAWAN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 12:14:28 | 2025-08-27 13:00:02 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22670 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 648 | AROPI MAULANA | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 7 | 7 | Bukan | 840000 | 5880000 | 840000 | 5880000 | 2025-08-27 12:22:15 | 2025-08-27 13:27:55 | Ada | Done | Belum
2025-08-27 | DOCKET/PTB/08-2025/22675 | SPP/PTB/08-2025/1454 | SO/DIR2/DV2-4/10-2023/405 | TP.02.01/PTBN-4/0010/X/2023 | WIKA - ADHI JO / DECKSLAB RAMP 5 / CLASS B-1 / AD PTB | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | DENI | Class B-1 NFA | Slump 12.0 +2.0/-2.0 | TM 531 | ASRUDIN | Plant Readymix Subang | Plant Patimban | 6 | 6 | Bukan | 840000 | 5040000 | 840000 | 5040000 | 2025-08-27 13:40:55 | 2025-08-27 16:30:44 | Ada | Done | Belum
[14 empty] | 311.5 | 255.5 | 212960000 |  | 201129800