## Sheet1
DOCKET/PTB/05-2026/03606 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03606 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03609 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03614 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03614 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03619 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03619 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03624 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03624 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03632 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03632 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03646 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03646 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03651 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03651 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB INSITU GRID B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03655 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 13630 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03655 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 13630 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03628 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03628 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03633 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03633 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00966 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03637 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03637 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03643 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03643 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03647 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03647 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03657 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03657 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03661 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03661 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03663 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03663 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03665 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/05-2026/03665 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/00968 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-06-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 13426 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04824 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 09 BRIDGE 17 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04824 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 09 BRIDGE 17 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04832 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 09 BRIDGE 17 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04832 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 09 BRIDGE 17 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04835 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 09 BRIDGE 17 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04835 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 09 BRIDGE 17 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04795 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 17 BRIDGE 18 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04795 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 17 BRIDGE 18 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04800 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 17 BRIDGE 18 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04800 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01168 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-2 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BP AW2 - 17 BRIDGE 18 STA 30+725 / FC 30 SCC FT 7D / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04768 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04768 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04773 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04773 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04777 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04777 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04781 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04781 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04784 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04784 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04786 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04786 | SO/DIR2/DV2-4/04-2026/00672 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / PILECAPE P1 STA 11+920 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04788 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04788 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04791 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04791 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04797 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04797 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04805 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04805 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04818 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04818 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04823 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04823 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01152 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14166 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04809 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1N MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04809 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1N MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04812 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1N MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04812 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1N MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04817 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1N MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04817 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1N MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04839 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B15 - B16 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04839 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B15 - B16 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04842 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B15 - B16 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/04842 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-06-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOP SLAB GRID B15 - B16 PS16A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0