## Sheet1
DOCKET/PTB/06-2026/05412 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05412 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05415 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05415 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05417 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05417 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05436 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05436 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC DUDUKAN SHORING OP 7 STA 33+000 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05419 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05419 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05423 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05423 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05427 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05427 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05434 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05434 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05439 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05439 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05447 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05447 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01218 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 14486 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05442 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1AC MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05442 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1AC MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05448 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1AC MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05448 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1AC MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05452 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 3 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1AC MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/05452 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 4 | 2026-07-11 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP P1 1AC MB21 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06787 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06787 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06793 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06793 | SO/DIR2/DV2-4/01-2026/00092 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class E-1 FA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / LC AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS E / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06761 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06761 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06765 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06765 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06769 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06769 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06773 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06773 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / TOPSLAB INSITU PS16B GRID A / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06784 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 15611 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06784 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 15611 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06790 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 15611 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06790 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 15611 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06775 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06775 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06778 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06778 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06783 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06783 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06792 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06792 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01468 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15599 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06798 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06798 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06800 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06800 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06805 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 1 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06805 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/06806 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01326 | VINFAST INTERNAL ROAD PACKAGE 1 | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-300 NFA | 2 | 2026-07-11 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0