## Sheet1
DOCKET/PTB/06-2026/06035 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP28P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06035 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP28P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06037 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP28P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06073 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP8P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06073 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP8P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06074 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP8P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06074 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01036 | Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II | PP-HK-WIKA-MKN, KSO | Fc-30 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PHWM / BOREPILE BP8P16 STA 7+875 / FC 30 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06053 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06053 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06069 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06069 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06083 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06083 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06039 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06039 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06043 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06043 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06052 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06052 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06062 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06062 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06077 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06077 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-20 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15254 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06132 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER PARAPET A1 - P1 OP.7 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06132 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01244 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER PARAPET A1 - P1 OP.7 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06109 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01006 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06109 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01006 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06122 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06122 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06133 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06133 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01330 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06092 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06092 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06098 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06098 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06106 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06106 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06117 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06117 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01288 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06126 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01372 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06126 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01372 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06134 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01372 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06134 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01372 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 15269 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06096 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN RAMP 5 / CLASS C / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06096 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN RAMP 5 / CLASS C / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06108 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN RAMP 5 / CLASS C / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06108 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN RAMP 5 / CLASS C / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06087 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06087 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06090 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06090 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06099 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06099 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-1 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / PLAT INJAK IC 03 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06138 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06138 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06141 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 3 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/06-2026/06141 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 4 | 2026-07-21 | 28 | Silinder 15 x 30 cm | 100 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07265 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A PS16B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07265 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A PS16B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07267 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A PS16B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07267 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / BARRIER GRID A PS16B / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07302 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING ABT AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07302 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING ABT AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07311 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING ABT AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07311 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01578 | Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 3 | HUTAMA KARYA - JAYA KONSTRUKSI JOINT OPERATION | Class B-1 FA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | HK - JAKON JO / DINDING ABT AW2 BRIDGE 17 STA 30+725 / CLASS B-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07289 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16579 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07289 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16579 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07303 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16579 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07303 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16579 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07310 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16579 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07310 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16579 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07294 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01470 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16543 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07294 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01470 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16543 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07318 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01470 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16543 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07318 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01470 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16543 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07314 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01470 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16543 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07314 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01470 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16543 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07320 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07320 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07323 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07323 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07256 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07261 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07261 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07272 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07272 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07284 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07284 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07290 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07290 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | FALSE | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07305 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07305 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07276 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07276 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07277 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07277 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07263 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B2 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07263 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B2 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07264 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B2 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07264 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 B2 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07300 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 E3 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07300 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 E3 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07301 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 E3 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07282 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01542 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / TROTOAR OP.8 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07282 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01542 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / TROTOAR OP.8 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07299 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01542 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / TROTOAR OP.8 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07299 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01542 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class D-1 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / TROTOAR OP.8 / CLASS D-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07377 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01234 | PATIMBAN INTERNATIONAL CAR TERMINAL GARAGE BUILDING | PT. INDONAKANO | K-300 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | INDONAKANO / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07377 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01234 | PATIMBAN INTERNATIONAL CAR TERMINAL GARAGE BUILDING | PT. INDONAKANO | K-300 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | INDONAKANO / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07396 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01234 | PATIMBAN INTERNATIONAL CAR TERMINAL GARAGE BUILDING | PT. INDONAKANO | K-300 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | INDONAKANO / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07396 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01234 | PATIMBAN INTERNATIONAL CAR TERMINAL GARAGE BUILDING | PT. INDONAKANO | K-300 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | INDONAKANO / K 300 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07376 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16580 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07376 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16580 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07394 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16580 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07394 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16580 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07401 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16580 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07401 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01380 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class G NFA-3 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / PC SLAB PAV - 16580 / CLASS G-3 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07371 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01562 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16544 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07371 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01562 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16544 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07389 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01562 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16544 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07389 | SO/DIR2/DV2-4/07-2026/01562 | Patimban Port Development Project Package 6 : Container Terminal No.2 Construction | PENTA OCEAN-TOYO-RINKAI-PP-WIKA-JAKON CONSORTIUM | Class A-2 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | PTRPWJ / RIGID PAV - 16544 / CLASS A-2 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07324 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07324 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07326 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 1 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07326 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01382 | VINFAST INDONESIA FACTORY (RC PHASE 2) | PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH | K-400 NFA | 2 | 2026-07-20 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TATA / K 400 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07333 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07333 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07338 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07338 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07353 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07353 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07354 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 C1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07354 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 C1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07355 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 C1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07380 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 D1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07380 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 D1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07381 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 D1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07381 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01340 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class B-2 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / BP R1 D1 OP.8 / CLASS B-2 SCC / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07369 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+800 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07369 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+800 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07360 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+975 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07360 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | WIKA - ADHI JO / MEDIAN DRAIN STA 35+975 / CLASS C-1 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07360 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07360 | SO/DIR2/DV2-4/05-2026/01082 | JALAN TOL AKSES PATIMBAN PAKET 4 | WIKA-ADHI JO | Class C-1 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07386 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07386 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | FALSE | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07392 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07392 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07335 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07335 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07336 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07336 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07339 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07339 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07340 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 1 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOCKET/PTB/07-2026/07340 | SO/DIR2/DV2-4/06-2026/01384 | PT Tesco Indomaritim | PT. TESCO INDOMARITIM | K-350 NFA | 2 | 2026-07-21 | 7 | Silinder 15 x 30 cm | 65 | 0 | Belum_Test | Tidak | TESCO INDOMARITIM / K 350 / AD PTB | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0